上海理工大学医疗器械与食品学院

微创励志创新基金实施细则

（2015年10月10日实行）

第一章  总  则

第一条  微创励志创新基金（以下简称“基金”）资助项目的实施旨在组织我院本科生、研究生参加课题研究，使其体验和了解科学研究整体过程，感知“作为科研工作者的顶峰体验”，从而激发学生对科学研究的兴趣。

第二条  基金资助项目遵循“强调兴趣、突出重点、鼓励创新、注重实效”的原则，按照“公开立项、自由申报、择优资助、规范管理”的程序，重点资助思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性、研究方案及技术路线可行、实施条件可靠的项目。

第三条  基金每年出资8万元左右，用于资助学生参与的科研课题、电子设计、数学建模、创业计划等科技创新活动，特别鼓励贫困学生通过参加科技创新活动提高综合能力，以达到帮困育人的目的。

第二章  项目申请

第四条  申请者应具备以下条件：

1．全日制在校本科生、研究生；

2．拥护党的领导，热爱祖国，有强烈的事业心和责任心；

3．品学兼优，学有余力，有较强的创新意识和科研精神，善于独立思考，具备从事科学研究的基本素质和能力。申请者可以是个人，也可以是创新团队（一般2－3人），项目主持人不能超过两人。鼓励学科交叉融合，鼓励跨专业联合申报。

第五条  研究内容

1．与课程学习有机结合，从课程学习中引申出研究课题。

2．开放式、探索型和综合性实验教学中延伸出值得进一步深入研究的课题。

3．小发明，小创造，新想法，新思路，要求切口小。

4．由学生自主寻找与实际学习研究相关的课题。

第六条  申报方法

1．基金实行本人申请，教师推荐，择优资助的原则。申请者必须由1名我院教师的书面推荐，推荐者应认真介绍申请者业务素质、研究能力和工作作风。

2．基金的申请者必须认真填写《项目申请书》，推荐者也必须在申请书上对申请内容的真实性、可靠性和经费使用安排的合理性提出明确意见，并签名。

3．每项结题项目基金资助金额一般为1500元，获奖的优秀项目将酌情予以增加奖励额度。特殊课题另定。

第七条  申请项目必须具有创新性，原则上不资助国家、市、校创新基金计划中已启动的项目和已有经费来源的项目。

第三章  评审与批准

学院成立基金项目评审专家组和基金管理办公室，对申报项目进行评审和管理。

第八条  申请者接到学院下发的正式通知后，按照通知要求及申请书中的填写说明，填写《医疗器械与食品学院微创励志创新基金项目申请书》，并上报基金管理办公室，管理办公室对上报项目进行初步审查，如果出现以下情况之一，不予立项：

1．申请者不具备规定的申请资格。

2．申请书填写不符合规定。

3．申请者已有在研的本科技创新基金支持项目。

4．已获相当额度国家、市、校资助或已有经费来源的项目。

5．明显缺乏立论依据，研究方法或技术路线明显不清。

6．不具备实施项目的研究能力，或缺乏基本的研究条件。

第九条  基金管理办公室对项目进行审查后，组织专家组对其进行评审。根据专家组评审意见，进行综合审核，最终确定资助项目、资助金额和项目的具体结题指标，公示评审结果，并通知项目申请者。

第十条  项目负责人接到项目批准通知后，根据评审意见，修改、调整、完善研究方案，开始实施。

第四章  项目的实施与管理

第十一条  管理办公室根据评审结果，首先对每个获批项目下拨500元作为启动经费，项目负责人在实验过程中，应听从指导老师的指导，如需购置实验耗材或小型设备，其费用可先从启动费中支出。

第十二条  基金项目的经费主要用于实验费、购买材料或小型设备费、论文版面费等研究费用，不得用于与研究内容无关的开支，更不得挪作它用。

第十三条  在指导老师的指导下，学生根据研究计划开展研究和实验，并根据学院安排参加中期检查。

第十四条  专家委员会对中期研究报告进行评估，提出改进建议，学生按照专家委员会的建议，继续研究和实验工作，中期检查的通过率一般在85%左右，对不通过者，将停止项目的继续资助。

第十五条  在研究工作中，涉及减少、变更研究内容，提前或推迟结题，项目负责人应提前以书面报告的形式（指导老师需签写意见）报管理办公室，获批后方能继续开展研究。

第五章  项目验收

第十六条  结题标准：最终项目研究成果应形成公开发表（或被录用）论文1篇及以上，或1项实用新型专利授权（或发明专利受理1项）及以上。项目负责人需在规定时间内向基金管理办公室递交《结题报告》，并附上相关研究成果，对课题研究情况进行总结，并详细说明经费使用情况。

第十七条  举行结题汇报会，项目负责人进行答辩，评审专家组对结题报告进行评审，评选出一等奖（资助奖励共计3000元左右）、二等奖（资助奖励共计2500元左右）、三等奖（资助奖励共计2000元左右）若干名，并颁发证书。

第十八条 基金管理办公室将把每一期结题项目的研究成果集印成册。

第六章  附  则

第十九条  本实施细则由基金管理办公室负责解释。

第二十条  本实施细则自发布之日起施行。